## Slide 1: EDW Oracle RAC升級暨一體機建置專案
  2026.06.26
  CONFIDENTIAL
Project Status Report

## Slide 2: EDW Oracle RAC升級暨一體機建置專案
Status Summary
本週已完成項目 Exadata交機日期確認：於6/22確認完成，預計7/13到台灣海關。 Exadata機房Site Check：於6/23進行IDC機房場勘完成。 專案啟動會議：於6/24進行Kick-off 完成。 進行中項目 ELN UAT移轉到VM的CLN DB的腳本。 ELN外圍系統盤點討論。 網路環境需求確認。 Exadata 網卡增補合約：Exadata - DB Server 網卡(每台 * 2電, 共4張)進行增補採購合約，未到貨前由台灣Oracle協助支援網卡。
Information |  |  | 
Biz PM | Howard Chang | Biz Dept. | 數據治理部
IT PM | Jun Chen | IT Dept. | 資料庫管理部
Vendor | Oracle、MetaAge | PMO | 
Description | EDW資料庫已結束產品生命週期，將使用一體機重建基礎架構並進行異機升級。 |  | 
Risks and Issues
Schedule |  |  |  | 
專案階段 | 工作項目 | (預)起日 | (預)迄日 | 狀態
前置準備 | 合約簽署與下單 | 2026/5/1 | 2026/5/31 | Done
 | Exadata交機日期確認 | 2026/6/22 | 2026/6/26 | Done
 | Exadata網卡增補合約 | 2026/6/15 | 2026/8/31 | In Progress
 | Oracle ACS人力服務之客戶訂購文件合約(COD) | 2026/6/15 | 2026/8/3 | In Progress
 | Exadata機房Site Check | 2026/6/23 | 2026/6/23 | Done
 | 專案啟動會議 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | Done
1-1 [UAT] EDW(IFRS) Oracle升級 | ODA UAT環境Site Check | 2026/6/15 | 2026/6/17 | Done
 | ELN UAT 移轉到VM(CLN) | 2026/7/6 | 2026/7/6 | To Do
 | ODA UAT刷機 | 2026/7/7 | 2026/7/10 | To Do
 | Infra/IT PIC盤點及相關異動申請 | 2026/7/13 | 2026/7/24 | To Do
 | 確認ELN VM(CLN)移回ODA的時間 | 2026/8/3 | 2026/8/3 | To Do
 | ELN VM(CLN)移回ODA (暫) | 2026/8/10 | 2026/8/10 | To Do
 | EDW/IFRS資料庫：資料同步分群相關設定(OGG) | 2026/7/20 | 2026/8/14 | To Do
 | 確認EDW/IFRS移轉時間 | 2026/8/7 | 2026/8/7 | To Do
 | EDW/IFRS移轉到ODA (暫) | 2026/8/17 | 2026/8/17 | To Do
 | EDW(IFRS)資料庫：AP測試 | 2026/8/18 | 2026/9/11 | To Do
1-2 [PRD] Exadata效能及快照測試 | Exadata硬體建置/及相關設定 | 2026/7/15 | 2026/8/4 | To Do
 | 效能測試-SPA(Top100 SQL效能比對) | 2026/7/29 | 2026/8/4 | To Do
 | 功能測試(ACFS、Snapshot standBy) | 2026/8/5 | 2026/9/11 | To Do
 | POC測試報告產出 | 2026/8/5 | 2026/9/11 | To Do
1-3 [PRD] EDW(IFRS) Oracle 升級 | Infra/IT PIC盤點及相關異動申請 | 2026/9/14 | 2026/9/29 | To Do
 | Exadata資料庫建立與GoldenGate安裝 | 2026/9/14 | 2026/9/15 | To Do
上線準備 及對外開放 | EDW/IFRS資料庫升級OGG資料同步作業 (1st Round) | 2026/9/16 | 2026/10/8 | To Do
 | CBK資料同步OGG資料同步作業 (1st Round) | 2026/9/16 | 2026/10/8 | To Do
上線準備 及對外開放 | EDW/IFRS升級移轉RunBook最終確認 | 2026/10/27 | 2026/10/30 | To Do
 | EDW/IFRS資料庫升級OGG資料同步作業(2st Round) | 2026/11/2 | 2026/11/20 | To Do
 | CBK資料同步OGG資料同步作業(2st Round) | 2026/11/16 | 2026/11/20 | To Do
 | EDW(IFRS)正式切換 (暫) | 2026/11/29 | 2026/11/29 | To Do
 | EDW/IFRS運行監控與調校 | 2026/12/1 | 2026/12/31 | To Do

## Slide 3
專案階段 | 工作項目 | PIC | 工作日 | (預)起日 | (預)迄日 | 狀態 | May |  |  |  | June |  |  |  |  | July |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28
前置準備 | 合約簽署與下單 | IT PM | 20 | 2026/5/1 | 2026/5/31 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | OEDA完成(DB相關資訊收集) | IT PM | 29 | 2026/6/1 | 2026/7/10 | In Progress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Exadata網卡增補合約 | IT PM | 35 | 2026/6/15 | 2026/8/3 | In Progress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Oracle ACS人力服務之客戶訂購文件合約(COD) | IT PM | 35 | 2026/6/15 | 2026/8/3 | In Progress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Exadata機房Site Check | IT PM | 1 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 專案啟動會議 | IT PM | 1 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1-1 [UAT] EDW(IFRS) Oracle升級 | ODA 環境升級 | IT/Biz PM | 21 | 2026/6/15 | 2026/7/24 | In Progress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ODA UAT環境Site Check | IT PM | 3 | 2026/6/15 | 2026/6/17 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ODA UAT刷機 RunBook | IT PM | 6 | 2026/6/18 | 2026/6/26 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ELN UAT 移轉到VM(CLN) | IT PM | 1 | 2026/7/6 | 2026/7/6 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ODA UAT刷機 | IT PM | 5 | 2026/7/7 | 2026/7/10 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Imperva、防毒與NBU等版本相容性確認 | IT PM | 5 | 2026/7/13 | 2026/7/17 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 重建EMCC及加入相關監控 | IT PM | 10 | 2026/7/13 | 2026/7/24 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Infra/IT PIC盤點及相關異動申請 | IT/Biz PM | 10 | 2026/7/13 | 2026/7/24 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Infra/IT外圍應用系統盤點(EDW/IFRS、ELN) | IT/Biz PM | 10 | 2026/7/13 | 2026/7/24 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IT PIC完成防火牆申請異動(EDW/IFRS、ELN、BKS) | Biz PM | 10 | 2026/7/13 | 2026/7/24 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IT PIC完成AP連線申請(EDW/IFRS、ELN、BKS) | Biz PM | 10 | 2026/7/13 | 2026/7/24 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IT PIC完成資料表盤點(EDW) | Biz PM | 10 | 2026/7/13 | 2026/7/24 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IT PIC完成AP測試計劃(EDW/IFRS、ELN、BKS) | Biz PM | 10 | 2026/7/13 | 2026/7/24 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ELN資料庫：ODA UAT驗證與升級 | IT/Biz PM | 21 | 2026/8/3 | 2026/8/31 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 確認ELN VM(CLN)移回ODA的時間 | Biz PM | 1 | 2026/8/3 | 2026/8/3 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IT PIC完成AP連線異動申請 | Biz PM | 1 | 2026/8/3 | 2026/8/3 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ELN 完成移轉Run Book | IT/Biz PM | 5 | 2026/8/3 | 2026/8/7 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ELN VM(CLN)移回ODA | IT PM | 1 | 2026/8/10 | 2026/8/10 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ELN資料庫：AP測試 | Biz PM | 15 | 2026/8/11 | 2026/8/31 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EDW/IFRS資料庫：資料同步分群相關設定(OGG) | IT/Biz PM | 20 | 2026/7/20 | 2026/8/14 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 與IT PIC確認按照Table屬性進行資料同步分群(OGG) | Biz PM | 5 | 2026/7/20 | 2026/7/24 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 完成資料同步分群(OGG) | IT PM | 5 | 2026/7/20 | 2026/7/24 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 19c資料庫新增與OGG安裝 | IT PM | 2 | 2026/7/23 | 2026/7/24 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EDW/IFRS資料庫升級OGG資料同步作業 | IT PM | 15 | 2026/7/27 | 2026/8/14 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EDW/IFRS資料庫升級資料面檢查 | IT PM | 15 | 2026/7/27 | 2026/8/14 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | CBK資料同步OGG資料同步作業 | IT PM | 15 | 2026/7/27 | 2026/8/14 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | CBK資料同步資料面檢查 | IT PM | 15 | 2026/7/27 | 2026/8/14 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EDW/IFRS資料庫：移轉ODA | IT/Biz PM | 26 | 2026/8/7 | 2026/9/11 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 確認EDW/IFRS移轉時間 | Biz PM | 1 | 2026/8/7 | 2026/8/7 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IT PIC完成AP連線異動申請 | Biz PM | 1 | 2026/8/7 | 2026/8/7 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EDW/IFRS升級移轉 RunBook產出 | IT/Biz PM | 5 | 2026/8/10 | 2026/8/14 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EDW/IFRS移轉到ODA | IT PM | 1 | 2026/8/17 | 2026/8/17 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EDW(IFRS)資料庫：AP測試 | Biz PM | 18 | 2026/8/18 | 2026/9/11 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | UAT升級移轉過程檢討與經驗整理 | IT PM | 3 | 2026/9/9 | 2026/9/11 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3
專案時程 Phase1

## Slide 4
專案階段 | 工作項目 | PIC | 工作日 | (預)起日 | (預)迄日 | 狀態 | July |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  | October |  |  |  | November |  |  |  | December |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28
1-2 [PRD] Exadata效能及快照測試 | Exadata硬體建置 | IT PM | 15 | 2026/7/15 | 2026/8/4 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Exadata 運送到位 | IT PM | 1 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Exadata 定位與cooling | IT PM | 2 | 2026/7/16 | 2026/7/17 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Exadata 安裝建置 | IT PM | 6 | 2026/7/20 | 2026/7/27 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Exadata 高可用性驗證 | IT PM | 1 | 2026/7/28 | 2026/7/28 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 安裝Imperva、防毒與NBU | IT PM | 5 | 2026/7/29 | 2026/8/4 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 效能測試-SPA(Top100 SQL效能比對) | IT PM | 5 | 2026/7/29 | 2026/8/4 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 功能測試(ACFS、Snapshot standBy) | IT PM | 8 | 2026/8/5 | 2026/9/11 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | POC測試報告產出 | IT PM | 8 | 2026/8/5 | 2026/9/11 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1-3 [PRD] EDW(IFRS) Oracle 升級 | Infra/IT PIC盤點及相關異動申請 | IT/Biz PM | 10 | 2026/9/14 | 2026/9/29 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Infra/IT外圍應用系統盤點(EDW/IFRS、ELN) | IT/Biz PM | 10 | 2026/9/14 | 2026/9/29 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IT PIC完成防火牆申請異動(EDW/IFRS、ELN、BKS) | IT PM | 10 | 2026/9/14 | 2026/9/29 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IT PIC完成AP連線申請(EDW/IFRS、ELN、BKS) | Biz PM | 10 | 2026/9/14 | 2026/9/29 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IT PIC完成資料表盤點(EDW) | Biz PM | 10 | 2026/9/14 | 2026/9/29 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IT PIC完成AP測試計劃(EDW/IFRS、ELN、BKS) | Biz PM | 10 | 2026/9/14 | 2026/9/29 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EDW/IFRS資料庫正式環境演練移轉 (1st Round) | IT/Biz PM | 31 | 2026/9/14 | 2026/10/30 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Exadata資料庫建立與GoldenGate安裝 | IT PM | 2 | 2026/9/14 | 2026/9/15 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EDW/IFRS資料庫升級OGG資料同步作業 (1st Round) | IT PM | 15 | 2026/9/16 | 2026/10/8 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EDW/IFRS資料庫升級資料面檢查 | IT PM | 15 | 2026/9/16 | 2026/10/8 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | CBK資料同步OGG資料同步作業 (1st Round) | IT PM | 15 | 2026/9/16 | 2026/10/8 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | CBK資料同步資料面檢查 | IT PM | 15 | 2026/9/16 | 2026/10/8 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 系統效能調校 | IT PM | 3 | 2026/10/12 | 2026/10/14 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 確認EDW/IFRS移轉時間 | Biz PM | 1 | 2026/10/15 | 2026/10/15 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IT PIC完成AP連線異動申請 | Biz PM | 6 | 2026/10/22 | 2026/10/30 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Exadata 加入 EMCC 監控 | IT PM | 3 | 2026/10/16 | 2026/10/20 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EDW/IFRS資料庫日常監控機制設定 | IT PM | 2 | 2026/10/21 | 2026/10/22 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EDW/IFRS資料庫備份機制設定 | IT PM | 1 | 2026/10/23 | 2026/10/23 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EDW/IFRS升級移轉RunBook最終確認 | IT/Biz PM | 4 | 2026/10/27 | 2026/10/30 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EDW/IFRS資料庫正式環境演練移轉 (2st Round) | IT/Biz PM | 21 | 2026/11/2 | 2026/11/30 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 清空1st Round演練資料 | IT PM | 1 | 2026/11/2 | 2026/11/2 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EDW/IFRS資料庫升級OGG資料同步作業(2st Round) | IT PM | 15 | 2026/11/2 | 2026/11/20 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | CBK資料同步OGG資料同步作業(2st Round) | IT PM | 5 | 2026/11/16 | 2026/11/20 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 上線前最終確認 | IT/Biz PM | 5 | 2026/11/23 | 2026/11/27 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EDW(IFRS)正式切換 | IT PM | 1 | 2026/11/29 | 2026/11/29 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 清理移轉OGG環境 | IT PM | 1 | 2026/11/30 | 2026/11/30 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EDW/IFRS運行監控與調校 | IT PM | 22 | 2026/12/1 | 2026/12/31 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4
專案時程 Phase1

## Slide 5
專案階段 | 工作項目 | PIC | 工作日 | (預)起日 | (預)迄日 | 狀態 | January |  |  |  | February |  |  |  | March |  |  |  |  | April |  |  |  | May |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24
2-1 [PRD] ELN Migration 到Exadata | ELN資料庫移轉演練 (1st Round) | IT/Biz PM | 24 | 2027/1/18 | 2027/2/26 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Infra/IT外圍應用系統盤點 | IT/Biz PM | 10 | 2027/1/18 | 2027/1/29 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IT PIC完成防火牆申請異動 | Biz PM | 10 | 2027/1/18 | 2027/1/29 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IT PIC完成AP連線申請 | Biz PM | 10 | 2027/1/18 | 2027/1/29 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 透過DataGuard建立Standby並切換(datapatch) | IT PM | 6 | 2027/1/18 | 2027/1/25 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Standby切換成獨立角色 | Biz PM | 1 | 2027/1/26 | 2027/1/26 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1st round的AP驗證 | Biz PM | 10 | 2027/2/15 | 2027/2/26 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 驗證後之系統效能調校 | IT PM | 6 | 2027/1/27 | 2027/2/3 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ELN移轉RunBook最終確認 | IT/Biz PM | 3 | 2027/2/24 | 2027/2/26 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ` |  |  |  | 
 | ELN資料庫正式環境移轉至Exadata | IT/Biz PM | 11 | 2027/3/1 | 2027/3/14 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 上線前最終確認 | IT/Biz PM | 4 | 2027/3/1 | 2027/3/4 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 清空演練環境 | IT PM | 1 | 2027/3/5 | 2027/3/5 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 透過DataGuard建立Standby | IT PM | 4 | 2027/3/5 | 2027/3/10 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ELN資料庫備份機制設定 | IT PM | 1 | 2027/3/11 | 2027/3/11 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ELN資料庫日常監控機制設定 | IT PM | 1 | 2027/3/11 | 2027/3/11 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 系統切換 | IT PM | 1 | 2027/3/14 | 2027/3/14 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2-2 [DR] ODA移機及EDW(IFRS)DR建置 | ODA設備搬遷升級 | IT PM | 22 | 2027/1/4 | 2027/3/30 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 龍潭機房環境與IP、防火牆網路資訊準備 | IT PM | 10 | 2027/1/4 | 2027/1/15 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ODA設備搬遷 | IT PM | 3 | 2027/3/15 | 2027/3/17 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ODA設備檢測 | IT PM | 2 | 2027/3/18 | 2027/3/19 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Oracle ODA X8-HA安裝 | IT PM | 5 | 2027/3/22 | 2027/3/26 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ODA 加入 EMCC 監控 | IT PM | 2 | 2027/3/29 | 2027/3/30 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EDW/IFRS資料庫備援建置 | IT PM | 7 | 2027/3/29 | 2027/4/6 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EDW/IFRS資料庫備援設定 | IT PM | 6 | 2027/3/29 | 2027/4/5 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EDW/IFRS資料庫備援加入 EMCC 監控 | IT PM | 1 | 2027/4/6 | 2027/4/6 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
交付與驗收 | Oracle Data Guard 教育訓練 | IT PM | 3 | 2027/4/14 | 2027/4/16 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 專案文件製作與交付 | IT PM | 10 | 2027/4/19 | 2027/4/30 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 專案初驗 | IT PM | 5 | 2027/5/3 | 2027/5/7 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 專案複驗 | IT PM | 5 | 2027/5/10 | 2027/5/14 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5
專案時程 Phase2

## Slide 6: Thank you