## 專案管理方式
項目 | 內容 | 執行方式 | 頻率 | 日期 | 時間 | 是否完成 | 負責單位 | 參與人員 | 備註
專案進度報告 | 依據專案時程表追蹤項目狀態，寄送專案工作時程表追蹤當前進行項目內容 | 電子信件 | 每週 | 2026-06-18 | 週五，16:00 | Done | Metaage | LineBank/ACS/ /Oracle/Metaage
週五，16:00
週五，16:00
週五，16:00
週五，16:00
週五，16:00
週五，16:00
週五，16:00
週五，16:00
週五，16:00
週五，16:00
週五，16:00
週五，16:00
週五，16:00
週五，16:00
週五，16:00
專案進度會議 | 依據專案時程表更新整體專案進度，解決專案執行問題 | LineBank現場會議 | 每週 | 2026-06-04 | 週四，14:00 | Done
|  |  |  | 2026-06-11 | 週四，14:00 | Done
|  |  |  | 2026-06-17 | 週四，14:00 | Done
週四，14:00
週四，14:00
週四，14:00
週四，14:00
週四，14:00
週四，14:00
週四，14:00
週四，14:00
週四，14:00
週四，14:00
週四，14:00
週四，14:00

## 專案WBS
藍字 | 調整內容
*Oracle ACS 啟動日：2026/7/20
項次 | 工作項目 | 天數 | 環境 | 預計完成日 |  | 實際完成日 |  | 專案進度 (Status) | 負責單位 | 協辦單位 | 備註
|  |  |  | 開始 | 結束 | 開始 | 結束
0-1 | 前置準備與專案啟動 | 42 |  | 2026-05-01 | 2026-07-10
0-1-1 | 合約簽署&下單 | 20 | N/A | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | Done | MetaAge | LineBank
0-1-2 | OEDA | 29 | PROD | 2026-06-01 | 2026-07-10 |  |  |  | LineBank | Oracle/MetaAge
0-1-3 | Site Check for Exadata X11M-Z | 1 | PROD | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Done | Oracle System | MetaAge/LineBank | *約佈線廠商一同 *台灣大哥大IDC雲端機房： 11494臺北市內湖區湖元里民權東路六段11巷59號
0-1-4 | Infra/IT外圍應用系統盤點及防火牆所需申請 | 10 | PROD | 2026-06-24 | 2026-07-07 |  |  |  | LineBank | Oracle/MetaAge
0-1-5 | 主機房空間確認 | 1 | PROD | 2026-06-24 | 2026-07-07 |  |  |  | LineBank | Oracle/MetaAge | *1週內/Exadata到貨前完成
0-1-6 | 機房電力需求與佈線確認 | 1 | PROD | 2026-06-24 | 2026-07-07 |  |  |  | LineBank | Oracle/MetaAge | *1週內/Exadata到貨前完成
0-1-7 | 機房網路架構設定確認 | 2 | PROD | 2026-06-24 | 2026-07-07 |  |  |  | LineBank | Oracle/MetaAge | *1週內/Exadata到貨前完成
0-1-8 | Exadata網卡增補合約 | 35 | N/A | 2026-06-15 | 2026-08-03
0-1-9 | Oracle ACS人力服務之客戶訂購文件合約(COD) | 35 | N/A | 2026-06-15 | 2026-08-03
0-2 | 專案啟動階段 | 2 |  | 2026-05-28 | 2026-06-17
0-2-1 | 專案起始日 | 1 | N/A | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  |  |  | MetaAge | N/A
0-2-2 | 召開專案啟動會議 | 1 | N/A | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Done | MetaAge/LineBank | Oracle | *6/15 15:00-16:00 or 6/17 14:00-15:00(6/17優先 *確認6/24 10:00～12:00
第一階段 - EDW(IFRS)作業
1-1 | UAT移轉階段 | 53 |  | 2026-06-15 | 2026-09-11 | [5 empty] | *8月底完成
1-1-1 | ODA 環境升級 | 21 | UAT | 2026-06-15 | 2026-07-24 | [5 empty] | *預計7月初執行停機 for UAT刷機項目，細節待確認
1-1-1-1 | ODA UAT環境Site Check | 3 | UAT | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Done | MetaAge | LineBank | *UAT：ODA X8 HA
1-1-1-2 | ODA UAT刷機 RunBook | 6 | UAT | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Done | MetaAge | LineBank
1-1-1-3 | ELN UAT 移轉到VM(CLN) | 1 | UAT | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  |  |  | LineBank | MetaAge | *作業時間19:00~22:00
1-1-1-4 | ODA UAT刷機 | 5 | UAT | 2026-07-07 | 2026-07-10 |  |  |  | MetaAge | LineBank | *7/8、7/9開始刷幾 *升級版本建議19.31 *Samuel確認操作時間
1-1-1-5 | Imperva、防毒與NBU等版本相容性確認 | 5 | UAT | 2026-07-13 | 2026-07-17 |  |  |  | LineBank | MetaAge
1-1-1-6 | 重建EMCC及加入相關監控 | 10 | UAT/PROD | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  |  |  | MetaAge | LineBank | *兩套不同的EMCC
1-1-2 | Infra/IT PIC盤點及相關異動申請 | 10 | UAT | 2026-07-13 | 2026-07-24
1-1-2-1 | Infra/IT外圍應用系統盤點(EDW/IFRS、ELN) | 10 | UAT | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  |  |  | LineBank | LineBank
1-1-2-2 | IT PIC完成防火牆申請異動(EDW/IFRS、ELN、BKS) | 10 | UAT | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  |  |  | LineBank | LineBank
1-1-2-3 | IT PIC完成AP連線申請(EDW/IFRS、ELN、BKS) | 10 | UAT | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  |  |  | LineBank | LineBank | *盤點AP總類
1-1-2-4 | IT PIC完成資料表盤點(EDW) | 10 | UAT | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  |  |  | LineBank | LineBank
1-1-2-5 | IT PIC完成AP測試計劃(EDW/IFRS、ELN、BKS) | 10 | UAT | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  |  |  | LineBank | LineBank
1-1-3 | ELN資料庫：ODA UAT驗證與升級 | 21 | UAT | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [5 empty] | *ELN升級移轉程序
1-1-3-1 | 確認ELN VM(CLN)移回ODA的時間 | 1 | UAT | 2026-08-03 | 2026-08-31 |  |  |  | LineBank | LineBank
1-1-3-2 | IT PIC完成AP連線異動申請 | 1 | UAT | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  |  | LineBank | LineBank
1-1-3-3 | 完成移轉Run Book | 5 | UAT | 2026-08-03 | 2026-08-07 |  |  |  | LineBank | LineBank
1-1-3-4 | ELN VM(CLN)移回ODA | 1 | UAT | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | LineBank | LineBank
1-1-3-5 | ELN資料庫：AP測試 | 15 | UAT | 2026-08-11 | 2026-08-31 |  |  |  | LineBank | MetaAge | *1個月內完成測試
1-1-4 | EDW/IFRS資料庫：移轉ODA UAT驗證與升級 | 40 | UAT | 2026-07-20 | 2026-09-11 | [5 empty] | *EDW升級移轉程序
1-1-4-1 | 與IT PIC確認按照Table屬性進行資料同步分群(OGG) | 5 | UAT | 2026-07-20 | 2026-07-24 |  |  |  | LineBank | LineBank
1-1-4-2 | 完成資料同步分群(OGG) | 5 | UAT | 2026-07-20 | 2026-07-24 |  |  |  | LineBank | Oracle ACS
1-1-4-3 | 19c資料庫新增與OGG安裝 | 2 | UAT | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Oracle ACS | Oracle ACS / MetaAge | *資料庫名稱改為ODS
1-1-4-4 | EDW/IFRS資料庫升級OGG資料同步作業 | 15 | UAT | 2026-07-27 | 2026-08-14 |  |  |  | Oracle ACS | LineBank
1-1-4-5 | EDW/IFRS資料庫升級資料面檢查 | 15 | UAT | 2026-07-27 | 2026-08-14 |  |  |  | Oracle ACS | LineBank | *比對資料庫物件數量、Table筆數以及資料內容抽樣
1-1-4-6 | CBK資料同步OGG資料同步作業 | 15 | UAT | 2026-07-27 | 2026-08-14 |  |  |  | Oracle ACS | LineBank | *比對Table筆數以及資料內容抽樣
1-1-4-7 | CBK資料同步資料面檢查 | 15 | UAT | 2026-07-27 | 2026-08-14 |  |  |  | Oracle ACS | LineBank
1-1-5 | EDW/IFRS資料庫：移轉ODA | 26 | UAT | 2026-08-07 | 2026-09-11
1-1-5-1 | 確認EDW/IFRS移轉時間 | 1 | UAT | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  |  | LineBank | LineBank
1-1-5-2 | IT PIC完成AP連線異動申請 | 1 | UAT | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  |  | LineBank | LineBank
1-1-5-3 | EDW/IFRS升級移轉 RunBook產出 | 5 | UAT | 2026-08-10 | 2026-08-14 |  |  |  | LineBank | Oracle ACS / MetaAge
1-1-5-4 | EDW/IFRS移轉到ODA | 1 | UAT | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  |  | LineBank | MetaAge | *待LineBank確認是否要假日切換
1-1-5-5 | EDW/IFRS資料庫：AP測試 | 15 | UAT | 2026-08-18 | 2026-09-08 |  |  |  | LineBank | Oracle ACS | *3週內完成測試
1-1-5-6 | UAT升級移轉過程檢討與經驗整理 | 3 | UAT | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  |  |  | LineBank | Oracle ACS / MetaAge
1-2 | CBK測試階段 | 37 |  | 2026-08-05 | 2026-09-11
1-2-1 | Exadata硬體建置 | 15 | PROD | 2026-07-15 | 2026-08-04 |  |  |  | Oracle ACS / MetaAge | LineBank | *抵達日(OPS預計)：2026/7/13
1-2-1-1 | Exadata 運送到位 | 1 | PROD | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  |  | Oracle System | MetaAge/LineBank
1-2-1-2 | Exadata 定位與cooling | 2 | PROD | 2026-07-16 | 2026-07-17 |  |  |  | Oracle System | MetaAge/LineBank
1-2-1-3 | Exadata 安裝建置 | 6 | PROD | 2026-07-20 | 2026-07-27 |  |  |  | Oracle System | MetaAge/LineBank | *Oracle 安裝報告 *Exadata 點交文件：待確認
1-2-1-4 | Exadata 高可用性驗證 | 1 | PROD | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | Oracle System | MetaAge/LineBank | *拔線(網路/電源)、熱插拔硬碟、強制關機等
1-2-1-5 | 安裝Imperva、防毒與NBU | 5 | PROD | 2026-07-29 | 2026-08-04 |  |  |  | LineBank | Oracle System
1-2-2 | 效能測試-SPA(Top100 SQL效能比對) | 5 | POC | 2026-07-29 | 2026-08-04 |  |  |  | Oracle ACS | LineBank | *Exadata到貨後執行
1-2-3 | 功能測試(ACFS、Snapshot standBy) | 8 | POC | 2026-08-05 | 2026-09-11 |  |  |  | Oracle ACS | LineBank | *Exadata到貨後執行
1-2-4 | POC測試報告產出 | 8 | POC | 2026-08-05 | 2026-09-11 |  |  |  | Oracle ACS | LineBank | *Exadata到貨後執行
1-3 | EDW/IFRS移轉階段 | 48 |  | 2026-09-14 | 2026-11-30 | [5 empty] | *目標11月底完成
1-3-1 | Infra/IT PIC盤點及相關異動申請 | 10 | PROD | 2026-09-14 | 2026-10-30
1-3-1-1 | Infra/IT外圍應用系統盤點(EDW/IFRS、ELN) | 10 | PROD | 2026-09-14 | 2026-09-29 |  |  |  | LineBank | LineBank
1-3-1-2 | IT PIC完成防火牆申請異動(EDW/IFRS、ELN、BKS) | 10 | PROD | 2026-09-14 | 2026-09-29 |  |  |  | LineBank | LineBank
1-3-1-3 | IT PIC完成AP連線申請(EDW/IFRS、ELN、BKS) | 10 | PROD | 2026-09-14 | 2026-09-29 |  |  |  | LineBank | LineBank
1-3-1-4 | IT PIC完成資料表盤點(EDW) | 10 | PROD | 2026-09-14 | 2026-09-29 |  |  |  | LineBank | LineBank
1-3-1-5 | IT PIC完成AP測試計劃(EDW/IFRS、ELN、BKS) | 10 | PROD | 2026-09-14 | 2026-09-29 |  |  |  | LineBank | LineBank
1-3-2 | EDW/IFRS資料庫正式環境演練移轉 (1st Round) | 31 | PROD | 2026-09-14 | 2026-10-30
1-3-2-1 | Exadata資料庫建立與GoldenGate安裝 | 2 | PROD | 2026-09-14 | 2026-09-15 |  |  |  | Oracle ACS | MetaAge / LineBank | *資料庫名稱改為ODS
1-3-2-2 | EDW/IFRS資料庫升級OGG資料同步作業 | 15 | PROD | 2026-09-16 | 2026-10-08 |  |  |  | Oracle ACS | MetaAge / LineBank
1-3-2-3 | EDW/IFRS資料庫升級資料面檢查 | 15 | PROD | 2026-09-16 | 2026-10-08 |  |  |  | Oracle ACS | MetaAge / LineBank
1-3-2-4 | CBK資料同步OGG資料同步作業 | 15 | PROD | 2026-09-16 | 2026-10-08 |  |  |  | Oracle ACS | MetaAge / LineBank
1-3-2-5 | CBK資料同步資料面檢查 | 15 | PROD | 2026-09-16 | 2026-10-08 |  |  |  | Oracle ACS | MetaAge / LineBank | *比對資料庫物件數量、Table筆數以及資料內容抽樣
1-3-2-6 | 系統效能調校 | 3 | PROD | 2026-10-12 | 2026-10-14 |  |  |  | Oracle ACS | MetaAge / LineBank
1-3-2-7 | 確認EDW/IFRS移轉時間 | 1 | PROD | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  |  | LineBank | LineBank
1-3-2-8 | IT PIC完成AP連線異動申請 | 6 | PROD | 2026-10-22 | 2026-10-30 |  |  |  | LineBank | LineBank | *列出測試計劃
1-3-2-9 | Exadata 加入 EMCC 監控 | 3 | PROD | 2026-10-16 | 2026-10-20 |  |  |  | MetaAge | LineBank
1-3-2-10 | EDW/IFRS資料庫日常監控機制設定 | 2 | PROD | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  |  |  | MetaAge | LineBank
1-3-2-11 | EDW/IFRS資料庫備份機制設定 | 1 | PROD | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  |  | MetaAge | LineBank
1-3-2-12 | EDW/IFRS升級移轉RunBook最終確認 | 4 | PROD | 2026-10-27 | 2026-10-30 |  |  |  | LineBank | Oracle ACS / MetaAge
1-3-3 | 19c EDW/IFRS資料庫/GolenGate 正式環境正式移轉 (2nd Round) | 21 | PROD | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [5 empty] | *Oracle ACS 驗收工單
1-3-3-1 | 清空1st Round演練資料 | 1 | PROD | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | Oracle ACS | MetaAge / LineBank
1-3-3-2 | EDW/IFRS資料庫升級OGG資料同步作業 | 15 | PROD | 2026-11-02 | 2026-11-20 |  |  |  | Oracle ACS | MetaAge / LineBank
1-3-3-3 | CBK資料同步OGG資料同步作業 | 5 | PROD | 2026-11-16 | 2026-11-20 |  |  |  | Oracle ACS | MetaAge / LineBank
1-3-3-4 | 上線前最終確認 | 5 | PROD | 2026-11-23 | 2026-11-27 |  |  |  | LineBank | Oracle ACS / MetaAge
1-3-3-5 | EDW(IFRS)正式切換 | 1 | PROD | 2026-11-29 | 2026-11-29 |  |  |  | Oracle ACS / LineBank | MetaAge / LineBank
1-3-3-6 | 清理移轉OGG環境 | 1 | PROD | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  | Oracle ACS | MetaAge / LineBank
1-3-3-7 | EDW/IFRS運行監控與調校 | 22 | PROD - DR | 2026-12-01 | 2026-12-31 |  |  |  | LineBank | Oracle / MetaAge
1-3-4 | EDW/IFRS資料庫備援備案作業 | 6 | PROD - DR | 2026-12-07 | 2026-12-14
1-3-4-1 | 舊EDW/IFRS資料庫x86環境升級(備案) | 1 | PROD - DR | 2026-12-07 | 2026-12-07 |  |  |  | MetaAge | LineBank
1-3-4-2 | EDW/IFRS資料庫備援X86環境建置(備案) | 5 | PROD - DR | 2026-12-08 | 2026-12-14 |  |  |  | MetaAge | LineBank
第二階段 - ELN 作業
2-1 | ELN移轉階段 | 35 |  | 2027-01-18 | 2027-03-14 | [5 empty] | *2027_Q1/Q2完成
2-1-1 | ELN資料庫移轉演練 (1st Round) | 24 | PROD | 2027-01-18 | 2027-02-26
2-1-1-1 | Infra/IT外圍應用系統盤點 | 10 | PROD | 2027-01-18 | 2027-01-29 |  |  |  | LineBank | LineBank | *列出確認清單
2-1-1-2 | IT PIC完成防火牆申請異動 | 10 | PROD | 2027-01-18 | 2027-01-29 |  |  |  | LineBank | LineBank
2-1-1-3 | IT PIC完成AP連線申請 | 10 | PROD | 2027-01-18 | 2027-01-29 |  |  |  | LineBank | LineBank | *盤點AP總類
2-1-1-4 | 透過DataGuard建立Standby並切換(datapatch) | 6 | PROD | 2027-01-18 | 2027-01-25 |  |  |  | LineBank | Oracle ACS / MetaAge
2-1-1-5 | Standby切換成獨立角色 | 1 | PROD | 2027-01-26 | 2027-01-26 |  |  |  | Oracle ACS | MetaAge/LineBank
2-1-1-6 | 1st round的AP驗證 | 10 | PROD | 2027-02-15 | 2027-02-26 |  |  |  | LineBank | Oracle ACS / MetaAge
2-1-1-7 | 驗證後之系統效能調校 | 6 | PROD | 2027-01-27 | 2027-02-03 |  |  |  | Oracle ACS | MetaAge/LineBank
2-1-1-8 | ELN移轉RunBook最終確認 | 3 | PROD | 2027-02-24 | 2027-02-26 |  |  |  | LineBank | MetaAge/LineBank
2-1-2 | ELN資料庫正式環境移轉至Exadata | 11 | PROD | 2027-03-01 | 2027-03-14 | [5 empty] | *Oracle ACS 驗收工單 *停機要選02:30 batch job結束後
2-1-2-1 | 上線前最終確認 | 4 | PROD | 2027-03-01 | 2027-03-04 |  |  |  | LineBank | Oracle ACS / MetaAge
2-1-2-2 | 清空演練環境 | 1 | PROD | 2027-03-05 | 2027-03-05 |  |  |  | Oracle ACS | MetaAge/LineBank
2-1-2-3 | 透過DataGuard建立Standby | 4 | PROD | 2027-03-05 | 2027-03-10 |  |  |  | Oracle ACS | MetaAge/LineBank
2-1-2-4 | ELN資料庫備份機制設定 | 1 | PROD | 2027-03-11 | 2027-03-11 |  |  |  | MetaAge | LineBank
2-1-2-5 | ELN資料庫日常監控機制設定 | 1 | PROD | 2027-03-11 | 2027-03-11 |  |  |  | MetaAge | LineBank
2-1-2-6 | 系統切換 | 1 | PROD | 2027-03-14 | 2027-03-14 |  |  |  | Oracle ACS / LineBank | MetaAge | *週日凌晨進行
2-2 | Oracle ODA X8-HA一座遷移至備援機房與升級 | 29 |  | 2027-03-15 | 2027-04-06 | [5 empty] | *升級版本建議19.31
2-2-1 | ODA設備搬遷升級 | 22 |  | 2027-01-04 | 2027-03-30
2-2-1-1 | 龍潭機房環境與IP、防火牆網路資訊準備 | 10 | PROD | 2027-01-04 | 2027-01-15 |  |  |  | LineBank | MetaAge/LineBank | *龍潭地址：待補上 *預計需安排佈線廠商至龍潭現場再確認一次 *需與佈線廠確認「上架」服務範圍 (貨運服務已包含上架，但需確認實際負責到哪一階段)
2-2-1-2 | ODA設備搬遷 | 3 | PROD - DR | 2027-03-15 | 2027-03-17 |  |  |  | MetaAge/寰成 | LineBank
2-2-1-3 | ODA設備檢測 | 2 | PROD - DR | 2027-03-18 | 2027-03-19 |  |  |  | Oracle ACS | LineBank | *OPS
2-2-1-4 | Oracle ODA X8-HA安裝 | 5 | PROD - DR | 2027-03-22 | 2027-03-26 |  |  |  | MetaAge | LineBank
2-2-1-5 | ODA 加入 EMCC 監控 | 2 | PROD - DR | 2027-03-29 | 2027-03-30 |  |  |  | MetaAge | LineBank
2-2-1 | EDW/IFRS資料庫備援建置 | 7 | PROD-DR | 2027-03-29 | 2027-04-06
2-2-1-1 | EDW/IFRS資料庫備援設定 | 6 | PROD - DR | 2027-03-29 | 2027-04-05 |  |  |  | Oracle ACS | MetaAge/LineBank
2-2-1-2 | EDW/IFRS資料庫備援加入 EMCC 監控 | 1 | PROD - DR | 2027-04-06 | 2027-04-06 |  |  |  | MetaAge | LineBank
3-1 | 舊環境下線 (備案)
3-1-1 | 準備下線程序 (關防火牆、監控DB移除、CYB移除、備份移除) | 5 | N/A | [5 empty] | LineBank
3-1-2 | EDW PRD/DR 關機 | 1 | N/A | [5 empty] | LineBank
3-1-3 | 通知IT 釋放Storage資源 | 1 | N/A | [5 empty] | LineBank
3-2 | 驗收完工交付階段 | 23 |  | 2027-04-14 | 2027-05-14
3-2-1 | Oracle Data Guard 教育訓練 | 3 | N/A | 2027-04-14 | 2027-04-16 |  |  |  | MetaAge | LineBank | *內容雙方議定
3-2-2 | 專案文件製作與交付 | 10 | N/A | 2027-04-19 | 2027-04-30 |  |  |  | MetaAge | LineBank | *LineBank(Ryan) 告知驗收文件之項目
3-2-3 | 專案初驗 | 5 | N/A | 2027-05-03 | 2027-05-07 |  |  |  | LineBank | MetaAge
3-2-4 | 專案複驗 | 5 | N/A | 2027-05-10 | 2027-05-14 |  |  |  | LineBank | MetaAge
Note on J3: 主責單位

## 甘特圖
專案時程圖
連線商銀EDW升級暨一體機建置專案
| 專案階段 | 工作項目 | PIC | PIC-V | 工作日 | (預)起日 | (預)迄日 | 狀態 | May |  |  |  | June |  |  |  |  | July |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  | October |  |  |  | November |  |  |  | December |  |  |  |  | January |  |  |  | February |  |  |  | March |  |  |  |  | April |  |  |  | May
[9 empty] | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24
| 前置準備 | 合約簽署與下單 | IT PM | N/A | 20 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | Done | bar: May 4 to May 25
|  | OEDA完成(DB相關資訊收集) | IT PM | N/A | 29 | 2026-06-01 | 2026-07-10 | In Progress | bar: May 1 to May 6
|  | Exadata網卡增補合約 | IT PM | N/A | 35 | 2026-06-15 | 2026-08-03 | In Progress | bar: May 15 to May 3
|  | Oracle ACS人力服務之客戶訂購文件合約(COD) | IT PM | N/A | 35 | 2026-06-15 | 2026-08-03 | In Progress | bar: May 15 to May 3
|  | Exadata機房Site Check | IT PM | Oracle | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Done | bar: May 22
|  | 專案啟動會議 | IT PM | MetaAge | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Done | bar: May 22
1-1-1 | 1-1 [UAT] EDW(IFRS) Oracle升級 | ODA 環境升級 | IT/Biz PM |  | 21 | 2026-06-15 | 2026-07-24 | In Progress | bar: May 15 to May 27
|  | ODA UAT環境Site Check | IT PM | MetaAge | 3 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | Done | bar: May 15
|  | ODA UAT刷機 RunBook | IT PM | MetaAge | 6 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | Done | bar: May 15 to May 22
|  | ELN UAT 移轉到VM(CLN) | IT PM | MetaAge | 1 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | To Do | bar: May 6
|  | ODA UAT刷機 | IT PM | MetaAge | 5 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | To Do | bar: May 6
|  | Imperva、防毒與NBU等版本相容性確認 | IT PM | MetaAge | 5 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | To Do | bar: May 13
|  | 重建EMCC及加入相關監控 | IT PM |  | 10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | To Do | bar: May 13 to May 20
1-1-2 |  | Infra/IT PIC盤點及相關異動申請 | IT/Biz PM |  | 10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | To Do | bar: May 13 to May 20
|  | Infra/IT外圍應用系統盤點(EDW/IFRS、ELN) | IT/Biz PM |  | 10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | To Do | bar: May 13 to May 20
|  | IT PIC完成防火牆申請異動(EDW/IFRS、ELN、BKS) | Biz PM |  | 10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | To Do | bar: May 13 to May 20
|  | IT PIC完成AP連線申請(EDW/IFRS、ELN、BKS) | Biz PM |  | 10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | To Do | bar: May 13 to May 20
|  | IT PIC完成資料表盤點(EDW) | Biz PM |  | 10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | To Do | bar: May 13 to May 20
|  | IT PIC完成AP測試計劃(EDW/IFRS、ELN、BKS) | Biz PM |  | 10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | To Do | bar: May 13 to May 20
1-1-3 |  | ELN資料庫：ODA UAT驗證與升級 | IT/Biz PM |  | 21 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | To Do | bar: May 3 to May 24
|  | 確認ELN VM(CLN)移回ODA的時間 | Biz PM |  | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | To Do | bar: May 3 to May 24
|  | IT PIC完成AP連線異動申請 | Biz PM |  | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | To Do | bar: May 3
|  | ELN 完成移轉Run Book | IT/Biz PM |  | 5 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | To Do | bar: May 3
|  | ELN VM(CLN)移回ODA | IT PM |  | 1 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | To Do | bar: May 10
|  | ELN資料庫：AP測試 | Biz PM | MetaAge | 15 | 2026-08-11 | 2026-08-31 | To Do | bar: May 10 to May 24
1-1-4 |  | EDW/IFRS資料庫：資料同步分群相關設定(OGG) | IT/Biz PM |  | 20 | 2026-07-20 | 2026-08-14 | To Do | bar: May 20 to May 10
|  | 與IT PIC確認按照Table屬性進行資料同步分群(OGG) | Biz PM |  | 5 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | To Do | bar: May 20
|  | 完成資料同步分群(OGG) | IT PM | Oracle | 5 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | To Do | bar: May 20
|  | 19c資料庫新增與OGG安裝 | IT PM | Oracle | 2 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | To Do | bar: May 20
|  | EDW/IFRS資料庫升級OGG資料同步作業 | IT PM |  | 15 | 2026-07-27 | 2026-08-14 | To Do | bar: May 27 to May 10
|  | EDW/IFRS資料庫升級資料面檢查 | IT PM |  | 15 | 2026-07-27 | 2026-08-14 | To Do | bar: May 27 to May 10
|  | CBK資料同步OGG資料同步作業 | IT PM | Oracle | 15 | 2026-07-27 | 2026-08-14 | To Do | bar: May 27 to May 10
|  | CBK資料同步資料面檢查 | IT PM | Oracle | 15 | 2026-07-27 | 2026-08-14 | To Do | bar: May 27 to May 10
1-1-5 |  | EDW/IFRS資料庫：移轉ODA | IT/Biz PM |  | 26 | 2026-08-07 | 2026-09-11 | To Do | bar: May 3 to May 7
|  | 確認EDW/IFRS移轉時間 | Biz PM |  | 1 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | To Do | bar: May 3
|  | IT PIC完成AP連線異動申請 | Biz PM |  | 1 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | To Do | bar: May 3
|  | EDW/IFRS升級移轉 RunBook產出 | IT/Biz PM |  | 5 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | To Do | bar: May 10
|  | EDW/IFRS移轉到ODA | IT PM |  | 1 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | To Do | bar: May 17
|  | EDW(IFRS)資料庫：AP測試 | Biz PM | Oracle | 15 | 2026-08-18 | 2026-09-08 | To Do | bar: May 17 to May 7
|  | UAT升級移轉過程檢討與經驗整理 | IT PM | Oracle | 3 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | To Do | bar: May 7
1-2 | 1-2 [PRD] Exadata效能及快照測試 | Exadata硬體建置 | IT PM | Oracle | 15 | 2026-07-15 | 2026-08-04 | To Do | bar: May 13 to May 27
|  | Exadata 運送到位 | IT PM |  | 1 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | To Do | bar: May 13
|  | Exadata 定位與cooling | IT PM |  | 2 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | To Do | bar: May 13
|  | Exadata 安裝建置 | IT PM |  | 6 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | To Do | bar: May 20 to May 27
|  | Exadata 高可用性驗證 | IT PM |  | 1 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | To Do | bar: May 27
|  | 安裝Imperva、防毒與NBU | IT PM |  | 5 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | To Do | bar: May 27 to May 3
|  | 效能測試-SPA(Top100 SQL效能比對) | IT PM |  | 5 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | To Do | bar: May 3 to May 10
|  | 功能測試(ACFS、Snapshot standBy) | IT PM |  | 8 | 2026-08-05 | 2026-09-11 | To Do | bar: May 3 to May 7
|  | POC測試報告產出 | IT PM | Oracle | 8 | 2026-08-05 | 2026-09-11 | To Do | bar: May 3 to May 7
1-3-1 | 1-3 [PRD] EDW(IFRS) Oracle 升級 | Infra/IT PIC盤點及相關異動申請 | IT/Biz PM | Oracle | 10 | 2026-09-14 | 2026-09-29 | To Do | bar: May 14 to May 28
|  | Infra/IT外圍應用系統盤點(EDW/IFRS、ELN) | IT/Biz PM |  | 10 | 2026-09-14 | 2026-09-29 | To Do | bar: May 14 to May 28
|  | IT PIC完成防火牆申請異動(EDW/IFRS、ELN、BKS) | IT PM |  | 10 | 2026-09-14 | 2026-09-29 | To Do | bar: May 14 to May 28
|  | IT PIC完成AP連線申請(EDW/IFRS、ELN、BKS) | Biz PM |  | 10 | 2026-09-14 | 2026-09-29 | To Do | bar: May 14 to May 28
|  | IT PIC完成資料表盤點(EDW) | Biz PM |  | 10 | 2026-09-14 | 2026-09-29 | To Do | bar: May 14 to May 28
|  | IT PIC完成AP測試計劃(EDW/IFRS、ELN、BKS) | Biz PM |  | 10 | 2026-09-14 | 2026-09-29 | To Do | bar: May 14 to May 28
1-3-2 |  | EDW/IFRS資料庫正式環境演練移轉 (1st Round) | IT/Biz PM | Oracle | 31 | 2026-09-14 | 2026-10-30 | To Do | bar: May 14
|  | Exadata資料庫建立與GoldenGate安裝 | IT PM | Oracle | 2 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | To Do | bar: May 14
|  | EDW/IFRS資料庫升級OGG資料同步作業 (1st Round) | IT PM | Oracle | 15 | 2026-09-16 | 2026-10-08 | To Do | bar: May 14 to May 5
|  | EDW/IFRS資料庫升級資料面檢查 | IT PM |  | 15 | 2026-09-16 | 2026-10-08 | To Do | bar: May 14 to May 5
|  | CBK資料同步OGG資料同步作業 (1st Round) | IT PM | Oracle | 15 | 2026-09-16 | 2026-10-08 | To Do | bar: May 14 to May 5
|  | CBK資料同步資料面檢查 | IT PM | Oracle | 15 | 2026-09-16 | 2026-10-08 | To Do | bar: May 14 to May 5
|  | 系統效能調校 | IT PM | Oracle | 3 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | To Do | bar: May 12
|  | 確認EDW/IFRS移轉時間 | Biz PM |  | 1 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | To Do | bar: May 12
|  | IT PIC完成AP連線異動申請 | Biz PM |  | 6 | 2026-10-22 | 2026-10-30 | To Do | bar: May 26
|  | Exadata 加入 EMCC 監控 | IT PM |  | 3 | 2026-10-16 | 2026-10-20 | To Do | bar: May 19
|  | EDW/IFRS資料庫日常監控機制設定 | IT PM |  | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | To Do | bar: May 19
|  | EDW/IFRS資料庫備份機制設定 | IT PM |  | 1 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | To Do | bar: May 19
|  | EDW/IFRS升級移轉RunBook最終確認 | IT/Biz PM |  | 4 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | To Do | bar: May 26
1-3-3 |  | EDW/IFRS資料庫正式環境演練移轉 (2st Round) | IT/Biz PM |  | 21 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | To Do | bar: May 2 to May 23
|  | 清空1st Round演練資料 | IT PM |  | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | To Do | bar: May 2
|  | EDW/IFRS資料庫升級OGG資料同步作業(2st Round) | IT PM |  | 15 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | To Do | bar: May 2 to May 16
|  | CBK資料同步OGG資料同步作業(2st Round) | IT PM |  | 5 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | To Do | bar: May 16
|  | 上線前最終確認 | IT/Biz PM |  | 5 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | To Do | bar: May 23
|  | EDW(IFRS)正式切換 | IT PM | Oracle | 1 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | To Do | bar: May 23
|  | 清理移轉OGG環境 | IT PM |  | 1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | To Do | bar: May 23
|  | EDW/IFRS運行監控與調校 | IT PM |  | 22 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | To Do | bar: May 30 to May 28
2-1-1 | 2-1 [PRD] ELN Migration 到Exadata | ELN資料庫移轉演練 (1st Round) | IT/Biz PM | Oracle | 24 | 2027-01-18 | 2027-02-26 | To Do | bar: May 18 to May 25
|  | Infra/IT外圍應用系統盤點 | IT/Biz PM |  | 10 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | To Do | bar: May 18 to May 25
|  | IT PIC完成防火牆申請異動 | Biz PM |  | 10 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | To Do | bar: May 18 to May 25
|  | IT PIC完成AP連線申請 | Biz PM |  | 10 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | To Do | bar: May 18 to May 25
|  | 透過DataGuard建立Standby並切換(datapatch) | IT PM | Oracle | 6 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | To Do | bar: May 18 to May 25
|  | Standby切換成獨立角色 | Biz PM | Oracle | 1 | 2027-01-26 | 2027-01-26 | To Do | bar: May 25
|  | 1st round的AP驗證 | Biz PM | Oracle | 10 | 2027-02-15 | 2027-02-26 | To Do | bar: May 15 to May 22
|  | 驗證後之系統效能調校 | IT PM | Oracle | 6 | 2027-01-27 | 2027-02-03 | To Do | bar: May 25 to May 1
|  | ELN移轉RunBook最終確認 | IT/Biz PM | Oracle | 3 | 2027-02-24 | 2027-02-26 | To Do | bar: May 22; May 26
2-1-2 |  | ELN資料庫正式環境移轉至Exadata | IT/Biz PM |  | 11 | 2027-03-01 | 2027-03-14 | To Do | bar: May 1 to May 15
|  | 上線前最終確認 | IT/Biz PM |  | 4 | 2027-03-01 | 2027-03-04 | To Do | bar: May 1
|  | 清空演練環境 | IT PM |  | 1 | 2027-03-05 | 2027-03-05 | To Do | bar: May 1
|  | 透過DataGuard建立Standby | IT PM |  | 4 | 2027-03-05 | 2027-03-10 | To Do | bar: May 1 to May 8
|  | ELN資料庫備份機制設定 | IT PM |  | 1 | 2027-03-11 | 2027-03-11 | To Do | bar: May 8
|  | ELN資料庫日常監控機制設定 | IT PM |  | 1 | 2027-03-11 | 2027-03-11 | To Do | bar: May 8
|  | 系統切換 | IT PM |  | 1 | 2027-03-14 | 2027-03-14 | To Do | bar: May 8
2-2-1 | 2-2 [DR] ODA移機及EDW(IFRS)DR建置 | ODA設備搬遷升級 | IT PM | MetaAge | 22 | 2027-01-04 | 2027-03-30 | To Do | bar: May 4 to May 29
|  | 龍潭機房環境與IP、防火牆網路資訊準備 | IT PM |  | 10 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | To Do | bar: May 4 to May 11
|  | ODA設備搬遷 | IT PM |  | 3 | 2027-03-15 | 2027-03-17 | To Do | bar: May 15 to May 22
|  | ODA設備檢測 | IT PM |  | 2 | 2027-03-18 | 2027-03-19 | To Do | bar: May 15
|  | Oracle ODA X8-HA安裝 | IT PM |  | 5 | 2027-03-22 | 2027-03-26 | To Do | bar: May 22
|  | ODA 加入 EMCC 監控 | IT PM |  | 2 | 2027-03-29 | 2027-03-30 | To Do | bar: May 22
2-2-2 |  | EDW/IFRS資料庫備援建置 | IT PM | MetaAge | 7 | 2027-03-29 | 2027-04-06 | To Do | bar: May 29 to May 5
|  | EDW/IFRS資料庫備援設定 | IT PM |  | 6 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | To Do | bar: May 29 to May 5
|  | EDW/IFRS資料庫備援加入 EMCC 監控 | IT PM | MetaAge | 1 | 2027-04-06 | 2027-04-06 | To Do | bar: May 5
| 交付與驗收 | Oracle Data Guard 教育訓練 | IT PM | MetaAge | 3 | 2027-04-14 | 2027-04-16 | To Do | bar: May 12
|  | 專案文件製作與交付 | IT PM |  | 10 | 2027-04-19 | 2027-04-30 | To Do | bar: May 19 to May 26
|  | 專案初驗 | IT PM | MetaAge | 5 | 2027-05-03 | 2027-05-07 | To Do | bar: May 3
|  | 專案複驗 | IT PM | MetaAge | 5 | 2027-05-10 | 2027-05-14 | To Do | bar: May 10

## issue tracking
Issue Tracking
ID | Status | Issue | Description | Potential Impact | Action | Priority | Date Opened | Date Closed | Issue Owner | Department
1 | New | Oracle ODA X8-HA 升級 |  |  |  | Medium | 2026-07-08