## Slide 1: EDW升級暨一體機建置專案
  2025.10.17
  CONFIDENTIAL
Project Status Report

## Slide 2: EDW升級暨一體機建置專案
Status Summary
本週已完成項目 進行中項目 廠商遴選 1. 合約簽訂(08/01-10/30)：如期進行中 開發建置 1. 備份機制設定/雲端儲存服務設定/調整 (07/21-10/22)
Information |  |  | 
Business Area | 資料庫管理部 | Division | 資訊基礎服務處
Business PM | Howard | IT PM | Jun Chen
Vendor | 邁達特、Oracle | PMO | 
Description | EDW資料庫已結束產品生命週期，將使用一體機重建基礎架構並進行異機升級。 |  | 
Risks and Issues
Schedule |  |  |  | 
專案階段 | 工作項目 | (預)起日 | (預)迄日 | 狀態
專案起案 |  | 2025/06/30 | 2025/06/30 | Done
廠商遴選 |  | 2025/06/01 | 2025/06/05 | Done
 |  | 2025/06/30 | 2025/07/18 | Done
 |  | 2025/07/01 | 2025/08/05 | Done
 |  | 2025/07/21 | 2025/08/04 | Done
 |  | 2025/08/19 | 2025/08/19 | Done
 |  | 2025/08/01 | 2025/10/30 | In Progress
需求確認 及分析設計 |  | 2025/03/10 | 2025/05/29 | Done
 |  | 2025/06/01 | 2025/06/05 | Done
 |  | 2025/08/19 | 2025/08/19 | Done
開發建置 |  | 2025/07/01 | 2025/09/30 | Done
測試驗證 |  | 2025/07/01 | 2025/10/02 | Done
 |  | 2025/07/21 | 2025/10/22 | In Progress
測試驗證 | 設定測試 | 2025/10/03 | 2025/10/30 | In Progress
上線準備 及開放服務 | 上雲備份政策設定與驗證 | 2025/10/23 | 2025/10/31 | To Do
上線準備 及開放服務 | 系統上線 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | To Do

## Slide 3: 專案時程
專案階段 | 工作項目 | PIC | 工作日 | (預)起日 | (預)迄日 | 狀態 | Jul. |  |  |  | Aug. |  |  |  | Sep. |  |  |  |  | Oct. |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27
專案起案 | 取得專案起案核准 | IT PM | 1 | 2025/06/30 | 2025/06/30 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
廠商遴選 |  | IT PM | 4 | 2025/06/01 | 2025/06/05 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | IT PM | 15 | 2025/06/30 | 2025/07/18 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | IT PM | 26 | 2025/07/01 | 2025/08/05 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | IT PM | 11 | 2025/07/21 | 2025/08/04 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | IT PM | 1 | 2025/08/19 | 2025/08/19 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Biz PM | 61 | 2025/08/01 | 2025/10/30 | In Progress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
需求確認 及分析設計 |  | Biz PM | 58 | 2025/03/10 | 2025/05/29 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Biz PM | 4 | 2025/06/01 | 2025/06/05 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Biz PM | 1 | 2025/08/19 | 2025/08/19 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
開發建置 |  | 網路 | 59 | 2025/07/01 | 2025/09/30 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 網路 | 26 | 2025/07/01 | 2025/08/05 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 網路 | 33 | 2025/08/06 | 2025/09/30 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 網路 | 4 | 2025/09/08 | 2025/09/11 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 網路 | 67 | 2025/07/01 | 2025/10/02 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 網路 | 19 | 2025/07/01 | 2025/07/25 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 網路 | 4 | 2025/07/28 | 2025/07/31 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 網路 | 28 | 2025/08/01 | 2025/09/09 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 網路 | 9 | 2025/09/16 | 2025/09/26 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 網路 | 3 | 2025/09/30 | 2025/10/02 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Biz PM | 65 | 2025/07/21 | 2025/10/22 | In Progress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Biz PM | 11 | 2025/07/21 | 2025/08/04 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Biz PM | 5 | 2025/08/05 | 2025/08/11 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Biz PM | 8 | 2025/08/20 | 2025/08/29 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Biz PM | 15 | 2025/08/18 | 2025/09/05 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Biz PM | 20 | 2025/09/01 | 2025/09/26 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Biz PM | 15 | 2025/09/08 | 2025/09/26 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Biz PM | 33 | 2025/08/12 | 2025/09/25 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Biz PM | 2 | 2025/09/25 | 2025/09/26 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Biz PM | 4 | 2025/09/30 | 2025/10/03 | Done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Biz PM | 8 | 2025/10/07 | 2025/10/17 | In Progress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Biz PM | 10 | 2025/10/08 | 2025/10/22 | In Progress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
測試驗證 | 設定測試 | Biz PM/網路 | 17 | 2025/10/03 | 2025/10/30 | In Progress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
上線準備 及對外開放服務 | 上雲備份政策設定與驗證 | Biz PM | 6 | 2025/10/23 | 2025/10/31 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
上線準備 及對外開放服務 | 系統上線 | Biz PM/網路 | 1 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | To Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 4: Thank you